**Actividad 8: Elaboración de los mecanismos de evaluación del plan estratégico.**

La frecuencia de los indicadores será de manera Anual, 01/2016 al 12/2016.

El indicador de la primera estrategia pretende medir el número de empresas sociales apoyadas con financiamiento, entre el número de empresas sociales elegibles de las recibidas por medio de solicitudes de apoyo y/o convocatorias.

Riesgos:

Baja capacidad empresarial de organizaciones, grupos de pequeños productores, emprendedores de zonas urbanas y rurales

* Desconocimiento de los programas institucionales.
* Bajo acceso a los programas institucionales para la población objetivo
* Bajas capacidades para la gestión de recursos
* Poco desarrollo de la empresas sociales
* No cuentan con personal calificado para el desarrollo de actividades empresariales y gerenciales
* Manejo deficientes de la empresa social
* Baja vinculación interinstitucional
* Bajo impacto de atención y servicios a empresas sociales
* Desconocimiento de los diferentes apoyos específicos de las dependencias para el fortalecimiento de capacidades
* Bajo desarrollo técnico, organizativo, gerencial y empresaria

##### **ACTIVIDAD:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INDICADOR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RESUMEN NARATIVO** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **DESCRIPCIÓN CUALITATIVA**  **NUM/DEN**  **( FORMULA)** | **CANTIDAD**  **NUM/DEN** | **PROGRAMACION TRIMESTRAL** | | | | **META DE INDICADORES** | **FRECUENCIA** | **TIPO Y DIMENSION** | **INTERPRETACIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **AÑO / VALOR LÍNEA BASE** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Recibir solicitudes de apoyo para capacitación a empresas sociales | Porcentaje de Solicitudes atendidas | Numero de solicitudes atendidas/Numero de solicitudes programadas al año | **40** | **22** | **8** | **3** | **7** | **100%** | **Trimestral** | **Gestión/eficiencia** | Mide el número de solicitudes atendidas de apoyo para capacitación de empresas sociales. | solicitud | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | Acuses de recibo | Existe interés por parte de las empresas sociales para acceder a financiamiento. |
| Realizar reuniones con empresas sociales | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas al año | 20 | 2 | 14 | 3 | 1 | 100% | Trimestral | Gestión/eficiencia | Mide numero de reuniones realizadas con empresas sociales | Reunión | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | Informes de comisión/ /Minutas de reuniones | Existe continuidad en las fuentes de financiamiento. |
| Capacitación para el desarrollo organizativo, técnico, económico y gerencial de empresas sociales y empresarios | Eventos de capacitación realizados | Numero de eventos de capacitación realizados/Número de eventos de capacitación programadas al año | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 100% | Trimestral | Gestión/eficiencia | Mide Numero de eventos realizados con empresas sociales | Curso y/o taller | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | Contratos, documentos internos, evidencias | Existe continuidad en las fuentes de financiamiento. |
| Asesoría a empresas sociales, para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencial y la integración de expedientes | Eventos de asesoría realizados con empresas sociales | Número de eventos de asesoría realizados/Número de eventos de Asesorías programadas al año | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | Trimestral | Gestión/eficiencia | Mide Numero de eventos de asesorías realizados con empresas sociales | Asesoría | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | Contratos, documentos internos, evidencias | Existe continuidad en las fuentes de financiamiento. |
| Vinculación con instituciones para el fortalecimiento de empresas | Gestión de convenios de colaboración con instituciones | Número de convenios gestionados/Número de gestión de convenios programadas al año | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Trimestral | Gestión/eficiencia | Mide Numero de gestión de convenios con instituciones | Gestión | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | Contratos, documentos internos, evidencias | Existe continuidad en las fuentes de financiamiento. |
| Promoción de los programas instituciones | Participar en ferias, eventos, congresos y convenciones | Numero de eventos programados/Número de eventos programadas al año | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | Trimestral | Gestión/eficiencia | Mide Numero de eventos realizados | Evento | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | Tarjetas informativas, fotografías, informe de comisión | Existe interés por parte de las empresas de conocer los programas institucionales |